| 附件2 武陟县创建省级全域旅游示范区工作台帐 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 工作任务 | 责任单位 | 完成 时限 | 备注 |
| 1 | 体制 机制 | 出台全域旅游创建督导意见，依托人大、政协形成督办机制，有效解决重大问题。 | 县委办 | 2023.5 |  |
| 2 |  | 制定全域旅游创建工作考核办法，并纳入政府年度目标考核体系。 | 政府办 | 2023.5 |  |
| 3 |  | 健全完善的旅游统计制度与统计体系。 | 统计局 | 常年 |  |
| 4 |  | 成立旅游市场监督管理所，开展旅游市场执法检查，维护旅游市场良好秩序。 | 文广旅局 | 2023.5 |  |
| 5 |  | 成立武陟县旅游协会；制作武陟县旅游交通图。 | 文广旅局、民政局、 交通运输局 | 2023.5 |  |
| 6 |  | 设置创建办公室固定办公场所，配备专人和专项经费。 | 机关事务局、财政局 | 2023.5 |  |
| 7 | 政策 保障 | 相关部门出台支持全域旅游发展专项政策文件及配套实施方案。 | 财政局、交通运输局、住建局 | 2023.5 |  |
| 8 |  | 编制全域旅游发展总体规划，制定旅游产品开发、公共服务、营销推广、市场治理、乡村旅游等行动方案。 | 文广旅局 | 2023.8 |  |
| 9 |  | 提供城乡建设规划、土地利用规划、生态环境规划。 | 自然资源局 | 2023.5 |  |
| 10 |  | 提供文化、农业、林业、水利等产业规划。 | 农业农村局、水利局、林业中心、文广旅局 | 2023.5 |  |
| 11 |  | 财政预算中单列旅游业发展专项经费1100万元（含营销专项资金200万元）。 | 财政局 | 2023.5 |  |
| 12 |  | 统筹农业、城管、交通、住建、水利等部门资金支持全域旅游建设，制定全域创建方案、规划观摩点位。 | 财政局、农业农村局、城管局、交通运输局、住建局、水利局 | 2023.5 |  |
| 13 |  | 出台贴息贷款专项资金管理办法或意见，对旅游项目，特别是乡村旅游以及旅游公共类项目，优先安排政府贷款贴息政策；金融部门为全域旅游项目提供金融服务。 | 金融工作局 | 2023.5 |  |
| 14 |  | 出台旅游发展奖励办法，并付诸实施。 | 文广旅局、财政局 | 2023.5 |  |
| 15 | 政策 保障 | 旅游营商环境优良，制定有利于能够综合运用现代金融手段及开发性金融融资方案或政策。 | 金融工作局 | 2023.5 |  |
| 16 |  | 出台优化旅游项目用地支持政策，在年度用地指标中优先支持旅游项目。 | 自然资源局 | 2023.5 |  |
| 17 |  | 制定旅游人才引进政策，设立旅游专家智库，并实施相应的旅游人才奖励机制。 | 组织部、文广旅局、 财政局、人社局 | 2023.5 |  |
| 18 |  | 在黄河交通学院、河南技师学院设立旅游人才培训基地；依托“阳光工程”，加强乡村旅游人才培训。 | 教体局、人社局 | 2023.5 |  |
| 19 | 公共 服务 | 依托嘉应观高速服务区建设复合型旅游服务区，县乡道设置旅游服务点。 | 交通运输局、 文广旅局 | 2023.8 |  |
| 20 |  | 在国、省道沿线服务区增加旅游咨询服务功能。 | 公路事业发展中心、 文广旅局 | 2023.8 |  |
| 21 |  | 在武陟新汽车站设立旅游集散中心，与其他交通方式实现无缝衔接，具备旅游集散、旅游咨询、综合服务等功能。 | 交通运输局、 文广旅局 | 2023.8 |  |
| 22 | 公共 服务 | 在城区开通观光巴士，开通嘉应观、青龙宫、妙乐寺塔旅游交通专线；提供汽车租赁信息；提供交通协会成立文件及相关活动照片。 | 交通运输局 | 2023.8 |  |
| 23 |  | 在旅游集散中心、商业街区、游客集中场所、城市公交候车厅、重要通景旅游公路、旅游景区（点）配套设置全域全景图。 | 交通运输局、城管局、文广旅局 | 2023.8 |  |
| 24 |  | 在旅游特色村、旅游景区（点）位置显著处设置全景导览图。 | 各旅游景区（点）、 各特色村镇 | 2023.8 |  |
| 25 |  | 按照标准全面排查，对需增设、拆除、维修的旅游交通标牌分别列出台账，逐一整改完善。 | 文广旅局、公路事业发展中心、交通运输局 | 2023.8 |  |
| 26 |  | 完成游客服务中心、三馆两中心新馆选址。 | 自然资源局、文广旅局 | 2023.8 |  |
| 27 |  | 完成游客服务中心设计。 | 白鹿仓项目指挥部 办公室 | 2023.8 |  |
| 28 | 公共 服务 | 在城市商业街区、主要景区（点）、乡村旅游点等游客集中场所设置咨询服务点。 | 文广旅局、住建局、城管局、相关乡镇（街道） | 2023.8 |  |
| 29 |  | 万花村、城市展览馆、人民广场、龙泉湖公园、龙泽湖公园、覃怀公园等实现免费Wi-Fi、视频监控全覆盖。 | 龙源街道、经开区、 园林中心、科工局、 移动公司、联通公司、电信公司 | 2023.8 |  |
| 30 |  | 建设全域旅游大数据中心，建立全域旅游监测指挥平台。 | 政务服务和大数据管理局、文广旅局 | 2023.8 |  |
| 31 | 供给 体系 | 完善龙泽湖公园、龙泉湖公园、覃怀公园、仰韶公园等旅游服务功能，打造城市特色文化街区和城市休闲功能区。 | 经开区、住建局、 城管局、园林中心 | 2023.8 |  |
| 32 |  | 挖掘地方特色餐饮文化，打造特色餐饮街区。 | 商务局、 相关乡镇（街道） | 2023.8 |  |
| 33 |  | 依托王园线“四好农村路”，提升百姓梨园、黄河龙泽园、千亩核桃园旅游基础设施，打造一条乡村旅游集聚带。 | 文广旅局、交通运输局、相关乡镇（街道） | 2023.8 |  |
| 34 | 供给 体系 | 挖掘乡村旅游资源，提升旅游服务基础设施，打造河南省A级乡村康养旅游示范村。 | 文广旅局、 各乡镇（街道） | 2023.8 |  |
| 35 |  | 在万花村、人民广场、文化馆、嘉应观景区、御坝黄河文化研学营地等人员聚集场所设置固定舞台，定期开展演艺活动。 | 文广旅局 | 常年 |  |
| 36 |  | 做好二月二庙会、黄河文化艺术节、桃花节、荷花节、旅游嘉年华、开门迎宾、黄河泥埙等节庆活动。 | 相关乡镇（街道）、 嘉应观景区 | 2023.8 |  |
| 37 |  | 万花创建国家4A级旅游景区，完善提升圣博健康产业园工业旅游景区，引导发展康养旅游。 | 龙源街道、圪垱店镇、 文广旅局 | 2023.8 |  |
| 38 |  | 完善我县三家星级酒店旅游要素，打造文化旅游主题饭店。 | 商务局、文广旅局 | 2023.8 |  |
| 39 | 秩序与安全 | 提供武陟县旅游综合服务标准体系。 | 市场监管局 | 2023.5 |  |
| 40 |  | 开展文明旅游典型评选活动，树立文明旅游典型，并在主流媒体宣传报道。 | 宣传部（文明办）、 文广旅局、融媒体中心 | 2023.8 |  |
| 41 |  | 依托旅游集散中心、嘉应观景区、城市展览馆、城市书房、星级酒店、龙泉湖公园、覃怀公园、仰韶公园等游客集中场所建立旅游志愿者服务工作站。 | 宣传部（文明办）、文广旅局、嘉应观景区、园林中心 | 2023.5 |  |
| 42 |  | 制定出台旅游安全联合监管制度、旅游安全协同救援制度、旅游安全预警发布制度。建立旅游应急救援指挥平台、旅游部门信息共享和协同救援机制，加强旅游安全预警，及时发布旅游安全提示，引导游客安全出游。 | 应急管理局、文广旅局 | 常年 |  |
| 43 | 资源与环境 | 负责提供林业规划，武陟县省级黄河湿地公园规划；制定山水林田湖草生态保护和生态修复针对性措施和方案。 | 林业中心 | 2023.5 |  |
| 44 |  | 制定文化资源保护措施和方案。 | 文广旅局 | 2023.5 |  |
| 45 |  | 加大对城市空气质量和地表水环境质量常态化治理，提供相关监测数据。 | 生态环境局 | 常年 |  |
| 46 |  | 开展旅游环境整治，在主要旅游区、旅游廊道、旅游村镇开展洁化、绿化、美化行动。 | 爱国卫生运动发展服务中心、各乡镇（街道） | 2023.8 |  |
| 47 |  | 出台旅游景区、旅游村镇污水处理及垃圾处理方案。 | 住建局 | 2023.8 |  |
| 48 | 品牌 效应 | 明确武陟县旅游形象LOGO，在城市和交通节点及文旅企业各类宣传中推广使用。 | 宣传部、文广旅局、住建局、交通运输局、 城管局、融媒体中心 | 2023.5 |  |
| 49 |  | 制定旅游营销方案，开展旅游营销活动。 | 宣传部、文广旅局 | 2023.5 |  |
| 50 |  | 充分利用高层营销、网络营销、公众营销、节庆营销等多种营销方式进行宣传推广。 | 宣传部、文广旅局、 融媒体中心 | 2023.5 |  |
| 51 |  | 确定武陟县主题形象宣传口号，加大在主流媒体、户外媒体、平面媒体的宣传力度。 | 宣传部、文广旅局、 城管局、融媒体中心 | 2023.5 |  |
| 52 |  | 制作全域旅游宣传片、旅游宣传画册、旅游地图等宣传品，在报纸、电视专题等主流媒体上对武陟县全域旅游创建工作进行宣传、报道。 | 宣传部、文广旅局、 融媒体中心 | 2023.8 |  |