## Sheet1
2023年武陟县衔接推进乡村振兴项目实施计划完成情况汇总表
序号 | 县 (市) 区 | 项目 名称 | 项目 性质 | 衔接资金总规模 | 批复 时间 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 衔接资金拨付情况 |  |  |  |  | 支付比例 | 项目未竣工原因或资金未支付完毕原因说明
[8 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 |  |  |  | 7852 |  |  |  | 7852 | 2817 | 1530 | 1265 | 2240 | 100% | 已竣工（已决算）
1 | 武陟县 | 2023年度武陟县北郭乡季旦鲜养殖项目 | 产业发展 | 294.1635 | 2023.01.29 | 2023.02.28 | 2023.6.27 | 294.1635 | 294.1635 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
2 | 武陟县 | 2023年度武陟县北郭乡田田圈农业仓储项目 | 产业发展 | 260.377 | 2023.01.29 | 2023.03.29 | 2023.6.28 | 260.377 |  | 260.377 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
3 | 武陟县 | 2023年度武陟县北郭乡康俊农业蔬菜大棚种植项目 | 产业发展 | 139.784 | 2023.01.29 | 2023.03.31 | 2023.7.4 | 139.784 | 112 | 27.784 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
4 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇高效农业示范园种植项目 | 产业发展 | 273.7486 | 2023.01.29 | 2023.03.28 | 2023.7.26 | 273.7486 | 273.7486 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
5 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇温室大棚种植项目 | 产业发展 | 47.468 | 2023.01.29 | 2023.03.28 | 2023.5.27 | 47.468 | 47.468 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
6 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇众盛肉制品加工项目 | 产业发展 | 154.2 | 2023.01.29 | 2023.03.28 | 2023.4.28 | 154.2 | 154.2 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
7 | 武陟县 | 2023年度武陟县三阳乡旭瑞食品加工项目 | 产业发展 | 139.2 | 2023.01.29 | 2023.03.31 | 2023.5.25 | 139.2 | 139.2 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
8 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇老催庄村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 55.94 | 2023.01.29 | 2023.03.28 | 2023.4.27 | 55.94 | 55.94 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
9 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡农友合作社项目 | 产业发展 | 82.98 | 2023.01.29 | 2023.03.29 | 2023.4.20 | 82.98 | 82.98 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
10 | 武陟县 | 2023年度武陟县詹店镇雁赵庄村农产品仓储项目 | 产业发展 | 249.3397 | 2023.01.29 | 2023.03.29 | 2023.7.27 | 249.3397 | 249.3397 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
11 | 武陟县 | 2023年武陟县西陶镇成汇冷链电商分拨车间（东方甄选华中仓）项目 | 产业发展 | 950.1911 | 2023.7.3 | 2023.8.12 | 2023.12.20 | 950.1911 | 500 | 450.1911 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
12 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇亿嘉福肉制品加工仓储项目 | 产业发展 | 900 | 2023.7.3 | 2023.10.12 | 2023.12.23 | 900 |  |  |  | 900 | 100% | 已竣工（已决算）
13 | 武陟县 | 2023年武陟县田中禾公司调理食品深加工项目 | 产业发展 | 474.9982 | 2023.7.3 | 2023.8.17 | 2023.12.20 | 474.9982 |  | 427.4987 |  | 47.4995 | 100% | 已竣工（已决算）
14 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇兴乔烘干塔项目 | 产业发展 | 198.5 | 2023.7.3 | 2023.8.15 | 2023.12.20 | 198.5 | 198.5 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
15 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇兴乔标准化厂房项目 | 产业发展 | 198.9869 | 2023.7.3 | 2023.8.9 | 2023.12.20 | 198.9869 | 198.9869 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
16 | 武陟县 | 西陶镇大南张村投资建设标准化厂房对外出租项目 | 产业发展 | 85.6232 | 2023.7.3 | 2023.9.11 | 2023.10.11 | 85.6232 | 85.6232 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
17 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙源街道龙源村标准化农资仓储项目 | 产业发展 | 49.8 | 2023.7.3 | 2023.8.17 | 2023.10.15 | 49.8 | 49.8 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
18 | 武陟县 | 2023年度武陟县詹店镇王庄村农产品农机仓库项目 | 产业发展 | 49.9518 | 2023.7.3 | 2023.8.14 | 2023.10.13 | 49.9518 | 49.9518 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
19 | 武陟县 | 2023年北郭乡蔬菜大棚种植项目 | 产业发展 | 145.7356 | 2023.7.3 | 2023.8.10 | 2023.12.20 | 145.7356 |  |  |  | 145.7356 | 100% | 已竣工（已决算）
20 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙源街道梁徐店村养殖基地项目 | 产业发展 | 230.0687 | 2023.7.3 | 2023.11.29 | 2023.12.20 | 230.0687 |  | 225 | 5.0687 |  | 100% | 已竣工（已决算）
21 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡杨庄村村通村道路项目 | 基础设施 | 41 | 2023.01.29 | 2023.03.17 | 2023.5.15 | 41 | 41 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
22 | 武陟县 | 2023年度武陟县三阳乡中封村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 10.41 | 2023.01.29 | 2023.03.28 | 2023.5.24 | 10.41 | 10.41 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
23 | 武陟县 | 2023年武陟县詹店镇溜村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 29.97 | 2023.01.29 | 2023.03.28 | 2023.4.28 | 29.97 | 29.97 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
24 | 武陟县 | 2023年度武陟县三阳乡后刘庄村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 9.901 | 2023.01.29 | 2023.03.28 | 2023.5.25 | 9.901 | 9.901 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
25 | 武陟县 | 2023年度武陟县北郭乡南古岗村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 24.277 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.4.10 | 24.277 |  |  | 24.277 |  | 100% | 已竣工（已决算）
26 | 武陟县 | 2023年度武陟县大虹桥乡大高山村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 13.5118 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.5.26 | 13.5118 |  |  | 13.5118 |  | 100% | 已竣工（已决算）
27 | 武陟县 | 2023年度武陟县大虹桥乡官庄村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 14.7267 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.4.26 | 14.7267 |  |  | 14.7267 |  | 100% | 已竣工（已决算）
28 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙源街道龙源村背街小巷建设项目 | 基础设施 | 29.4495 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.5.25 | 29.4495 |  |  |  | 29.4495 | 100% | 已竣工（已决算）
29 | 武陟县 | 2023年度武陟县木栾街道小岩村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 29.88 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.4.23 | 29.88 |  |  |  | 29.88 | 100% | 已竣工（已决算）
30 | 武陟县 | 2023年度武陟县木栾街道后牛村兴业路硬化项目 | 基础设施 | 28.46 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.4.23 | 28.46 |  |  |  | 28.46 | 100% | 已竣工（已决算）
31 | 武陟县 | 2023年度武陟县小董乡乔庄村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 19.3223 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.4.20 | 19.3223 |  |  |  | 19.3223 | 100% | 已竣工（已决算）
32 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡大刘庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 29.9427 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.5.26 | 29.9427 |  |  |  | 29.9427 | 100% | 已竣工（已决算）
33 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇西陶村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 24.8075 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.4.30 | 24.8075 |  |  | 24.8075 |  | 100% | 已竣工（已决算）
34 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇王顺村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 28.9712 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.4.30 | 28.9712 |  |  | 28.9712 |  | 100% | 已竣工（已决算）
35 | 武陟县 | 2023年度武陟县圪垱店镇白庙村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 29.77 | 2023.3.25 | 2023.3.28 | 2023.4.14 | 29.77 |  |  | 29.77 |  | 100% | 已竣工（已决算）
36 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇马宣寨村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 29.6716 | 2023.3.14 | 2023.3.28 | 2023.5.26 | 29.6716 |  |  | 29.6716 |  | 100% | 已竣工（已决算）
37 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇周村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 29.955 | 2023.3.14 | 2023.3.28 | 2023.5.26 | 29.955 |  |  | 29.955 |  | 100% | 已竣工（已决算）
38 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙泉街道三里庄村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 32.0041 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.4.30 | 32.0041 |  |  | 32.0041 |  | 100% | 已竣工（已决算）
39 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙泉街道东马曲村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 26.6727 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.4.15 | 26.6727 |  |  | 17 | 9.6727 | 100% | 已竣工（已决算）
40 | 武陟县 | 2023年度武陟县谢旗营镇和杨村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 10.2694 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.4.25 | 10.2694 |  |  |  | 10.2694 | 100% | 已竣工（已决算）
41 | 武陟县 | 2023年度武陟县圪垱店镇安庄村通村道路项目 | 基础设施 | 28.4319 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.4.12 | 28.4319 |  |  | 28.4319 |  | 100% | 已竣工（已决算）
42 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇东岩村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 44.4263 | 2023.3.14 | 2023.3.28 | 2023.4.27 | 44.4263 |  |  | 44.4263 |  | 100% | 已竣工（已决算）
43 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇东唐郭村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 19.952 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.4.11 | 19.952 |  |  | 19.952 |  | 100% | 已竣工（已决算）
44 | 武陟县 | 2023年度武陟县三阳乡中聂村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 9.409 | 2023.3.24 | 2023.3.29 | 2023.5.25 | 9.409 |  |  | 9.409 |  | 100% | 已竣工（已决算）
45 | 武陟县 | 2023年度武陟县谢旗营镇兰封村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 21.1135 | 2023.3.14 | 2023.03.30 | 2023.4.25 | 21.1135 |  |  | 21.1135 |  | 100% | 已竣工（已决算）
46 | 武陟县 | 2023年度武陟县谢旗营镇王道村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 4.076 | 2023.3.14 | 2023.03.28 | 2023.4.25 | 4.076 |  |  | 4.076 |  | 100% | 已竣工（已决算）
47 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡郭下村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 18.9451 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.5.26 | 18.9451 |  |  | 18.9451 |  | 100% | 已竣工（已决算）
48 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡中司徒村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 19.91 | 2023.3.14 | 2023.03.27 | 2023.5.26 | 19.91 |  |  | 15 | 4.91 | 100% | 已竣工（已决算）
49 | 武陟县 | 2023年度武陟县北郭乡东安村背街小巷道路硬化项目 | 基础设施 | 42.5 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.14 | 42.5 | 12.75 | 29.75 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
50 | 武陟县 | 2023年度武陟县北郭乡方陵村背街小巷道路硬化项目 | 基础设施 | 14.8205 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 14.8205 |  |  |  | 14.8205 | 100% | 已竣工（已决算）
51 | 武陟县 | 2023年度武陟县北郭乡西草亭村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 18.1437 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 18.1437 |  |  |  | 18.1437 | 100% | 已竣工（已决算）
52 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙泉街道南贾村背街小巷项目 | 基础设施 | 19.8 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.14 | 19.8 |  |  |  | 19.8 | 100% | 已竣工（已决算）
53 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙泉街道荆辛庄村背街小巷项目 | 基础设施 | 9.6426 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.14 | 9.6426 |  |  |  | 9.6426 | 100% | 已竣工（已决算）
54 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇东白水村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 5.6118 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 5.6118 |  |  |  | 5.6118 | 100% | 已竣工（已决算）
55 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇石荆村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 11.3699 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 11.3699 |  |  |  | 11.3699 | 100% | 已竣工（已决算）
56 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇古城村入户路项目 | 基础设施 | 25.1861 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 25.1861 |  |  |  | 25.1861 | 100% | 已竣工（已决算）
57 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇中东陶村入户路项目 | 基础设施 | 15.7932 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 15.7932 |  |  |  | 15.7932 | 100% | 已竣工（已决算）
58 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇陶村入户路项目 | 基础设施 | 12.6896 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 12.6896 |  |  |  | 12.6896 | 100% | 已竣工（已决算）
59 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙源街道万花村背街小巷建设项目 | 基础设施 | 14.8257 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.14 | 14.8257 |  |  |  | 14.8257 | 100% | 已竣工（已决算）
60 | 武陟县 | 2023年度武陟县龙源街道古徐店村背街小巷建设项目 | 基础设施 | 16.6464 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.14 | 16.6464 | 4.994 |  |  | 11.6524 | 100% | 已竣工（已决算）
61 | 武陟县 | 2023年度武陟县三阳乡大油村道路硬化项目 | 基础设施 | 27.88 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.13 | 27.88 |  |  |  | 27.88 | 100% | 已竣工（已决算）
62 | 武陟县 | 2023年度武陟县三阳乡三阳村道路硬化项目 | 基础设施 | 19.17 | 2023.7.3 | 2023.7.13 | 2023.8.13 | 19.17 |  |  |  | 19.17 | 100% | 已竣工（已决算）
63 | 武陟县 | 2023年度武陟县三阳乡大聂村道路硬化项目 | 基础设施 | 19.88 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.13 | 19.88 |  |  |  | 19.88 | 100% | 已竣工（已决算）
64 | 武陟县 | 2023年度武陟县三阳乡李梧槚村道路硬化项目 | 基础设施 | 39.0303 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.15 | 39.0303 | 31.904 | 7.1263 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
65 | 武陟县 | 2023年度武陟县小董乡渠下村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 39.6321 | 2023.7.3 | 2023.7.13 | 2023.8.13 | 39.6321 |  |  |  | 39.6321 | 100% | 已竣工（已决算）
66 | 武陟县 | 2023年度武陟县小董乡沁阳村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 14.59 | 2023.7.3 | 2023.7.13 | 2023.8.14 | 14.59 |  |  |  | 14.59 | 100% | 已竣工（已决算）
67 | 武陟县 | 2023年度武陟县小董乡大陶村通组道路项目 | 基础设施 | 19.6384 | 2023.7.3 | 2023.7.13 | 2023.8.20 | 19.6384 | 19.6384 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
68 | 武陟县 | 2023年度武陟县圪垱店镇毛庵村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 14.835 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 14.835 |  |  |  | 14.835 | 100% | 已竣工（已决算）
69 | 武陟县 | 2023年度武陟县圪垱店镇宝村背街小巷项目 | 基础设施 | 20.3083 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 20.3083 |  |  |  | 20.3083 | 100% | 已竣工（已决算）
70 | 武陟县 | 2023年度武陟县圪垱店镇白庙村背街小巷项目 | 基础设施 | 27.7403 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 27.7403 |  |  |  | 27.7403 | 100% | 已竣工（已决算）
71 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡范庄村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 12.87 | 2023.7.3 | 2023.7.15 | 2023.8.15 | 12.87 | 12.87 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
72 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡秦厂村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 21.7575 | 2023.7.3 | 2023.7.15 | 2023.8.15 | 21.7575 |  |  |  | 21.7575 | 100% | 已竣工（已决算）
73 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡西五村通村道路项目 | 基础设施 | 28.215 | 2023.7.3 | 2023.7.15 | 2023.8.15 | 28.215 | 28.215 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
74 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡东营村通村道路项目 | 基础设施 | 15.0632 | 2023.7.3 | 2023.7.15 | 2023.8.15 | 15.0632 | 15.0632 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
75 | 武陟县 | 2023年度武陟县谢旗营镇程封村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 20.2377 | 2023.7.3 | 2023.7.15 | 2023.8.20 | 20.2377 |  |  |  | 20.2377 | 100% | 已竣工（已决算）
76 | 武陟县 | 2023年度武陟县谢旗营镇前高村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 16.4517 | 2023.7.3 | 2023.7.15 | 2023.8.15 | 16.4517 |  |  |  | 16.4517 | 100% | 已竣工（已决算）
77 | 武陟县 | 2023年度武陟县谢旗营镇辛杨村通村道路硬化项目 | 基础设施 | 34.6618 | 2023.7.3 | 2023.9.18 | 2023.10.18 | 34.6618 |  |  | 34.6618 |  | 100% | 已竣工（已决算）
78 | 武陟县 | 2023年度武陟县谢旗营镇和杨村背街小巷硬化项目（二期） | 基础设施 | 8.9271 | 2023.7.3 | 2023.7.18 | 2023.8.18 | 8.9271 |  |  |  | 8.9271 | 100% | 已竣工（已决算）
79 | 武陟县 | 2023年度武陟县谢旗营镇南大段背街小巷道路硬化项目 |  | 24.9858 | 2023.7.3 | 2023.7.18 | 2023.8.18 | 24.9858 |  |  |  | 24.9858 | 100% | 已竣工（已决算）
80 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇孟门村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 19.6467 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 19.6467 |  |  |  | 19.6467 | 100% | 已竣工（已决算）
81 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇保安庄村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 15.4797 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 15.4797 |  |  |  | 15.4797 | 100% | 已竣工（已决算）
82 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇驾部四村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 14.5007 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 14.5007 |  |  |  | 14.5007 | 100% | 已竣工（已决算）
83 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡原马蓬村道路硬化项目 | 基础设施 | 123.318 | 2023.7.3 | 2023.8.18 | 2023.9.27 | 123.318 |  |  |  | 123.318 | 100% | 已竣工（已决算）
84 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡原和村道路硬化项目 | 基础设施 | 40.8298 | 2023.7.3 | 2023.7.20 | 2023.8.20 | 40.8298 |  |  |  | 40.8298 | 100% | 已竣工（已决算）
85 | 武陟县 | 2023年度武陟县大虹桥乡西司徒村排水沟项目 | 基础设施 | 33.1683 | 2023.7.3 | 2023.7.17 | 2023.8.17 | 33.1683 |  | 33.1683 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
86 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡江岗排水管网、道路硬化项目 | 基础设施 | 30.5303 | 2023.7.3 | 2023.7.17 | 2023.8.11 | 30.5303 |  |  |  | 30.5303 | 100% | 已竣工（已决算）
87 | 武陟县 | 2023年度武陟县木栾街道前牛村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 27.5193 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.20 | 27.5193 | 27.5193 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
88 | 武陟县 | 2023年度武陟县木栾街道小岩村背街小巷提升项目 | 基础设施 | 24.9026 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.20 | 24.9026 |  |  |  | 24.9026 | 100% | 已竣工（已决算）
89 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇商村通村道路项目 | 基础设施 | 12.0987 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.15 | 12.0987 |  |  |  | 12.0987 | 100% | 已竣工（已决算）
90 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇冯丈村通村道路项目 | 基础设施 | 27.495 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.15 | 27.495 |  |  |  | 27.495 | 100% | 已竣工（已决算）
91 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇杨村通村道路项目 | 基础设施 | 15.5673 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.15 | 15.5673 |  |  |  | 15.5673 | 100% | 已竣工（已决算）
92 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇邸郃村通村道路项目 | 基础设施 | 19.2 | 2023.7.3 | 2023.7.19 | 2023.8.19 | 19.2 |  |  |  | 19.2 | 100% | 已竣工（已决算）
93 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇马村通村道路项目 | 基础设施 | 39.2 | 2023.7.3 | 2023.7.14 | 2023.8.15 | 39.2 | 31.36 | 7.84 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
94 | 武陟县 | 2023年武陟县詹店镇魏庄村背街小巷项目 | 基础设施 | 17.9801 | 2023.7.3 | 2023.7.13 | 2023.8.15 | 17.9801 |  |  |  | 17.9801 | 100% | 已竣工（已决算）
95 | 武陟县 | 2023年武陟县詹店镇何井村背街小巷项目 | 基础设施 | 35.4868 | 2023.7.3 | 2023.7.13 | 2023.8.15 | 35.4868 | 31.185 | 4.3018 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
96 | 武陟县 | 2023年武陟县龙源街道万花村农村示范村建设项目 | 基础设施 | 57.142 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 57.142 |  |  | 57.142 |  | 100% | 已竣工（已决算）
97 | 武陟县 | 2023年武陟县龙源街道东仲许村农村示范村建设项目 | 基础设施 | 12.798 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 12.798 |  |  | 12.798 |  | 100% | 已竣工（已决算）
98 | 武陟县 | 2023年度武陟县詹店镇詹西村通村道路项目 | 基础设施 | 31.6416 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 31.6416 |  |  | 31.6416 |  | 100% | 已竣工（已决算）
99 | 武陟县 | 2023年度武陟县詹店镇詹东村其他（排水管网）项目 | 基础设施 | 28.628 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 28.628 |  |  | 28.628 |  | 100% | 已竣工（已决算）
100 | 武陟县 | 2023年度武陟县詹店镇王庄村通村道路项目 | 基础设施 | 19.7805 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 19.7805 |  |  | 19.7805 |  | 100% | 已竣工（已决算）
101 | 武陟县 | 2023年度武陟县詹店镇雁赵庄村通村道路项目 | 基础设施 | 13.9808 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 13.9808 |  |  | 13.9808 |  | 100% | 已竣工（已决算）
102 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡御坝村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 7.92 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 7.92 |  |  | 7.92 |  | 100% | 已竣工（已决算）
103 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡东小庄通村道路硬化项目 | 基础设施 | 20.769 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.10 | 20.769 |  |  | 20.769 |  | 100% | 已竣工（已决算）
104 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡中水寨村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 10.829 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.10 | 10.829 |  |  | 10.829 |  | 100% | 已竣工（已决算）
105 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡秦厂村通村道路硬化项目 | 基础设施 | 9.87 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 9.87 |  |  | 9.87 |  | 100% | 已竣工（已决算）
106 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡范庄村通村道路硬化项目 | 基础设施 | 26.3442 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 26.3442 |  |  | 26.3442 |  | 100% | 已竣工（已决算）
107 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡东营村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 23.808 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 23.808 |  |  | 23.808 |  | 100% | 已竣工（已决算）
108 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡吴小营村通村道路硬化项目 | 基础设施 | 21.78 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.10 | 21.78 |  |  | 21.78 |  | 100% | 已竣工（已决算）
109 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡二铺营村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 16.5957 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 16.5957 |  |  | 16.5957 |  | 100% | 已竣工（已决算）
110 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观乡西五村背街小巷硬化项目 | 基础设施 | 16.7844 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 16.7844 |  |  | 16.7844 |  | 100% | 已竣工（已决算）
111 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇杨洼二街通村道路项目 | 基础设施 | 19.6349 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.15 | 19.6349 |  |  | 19.6349 |  | 100% | 已竣工（已决算）
112 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇杨洼三街通村道路项目 | 基础设施 | 19.3843 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.15 | 19.3843 |  |  | 19.3843 |  | 100% | 已竣工（已决算）
113 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇杨洼一街通村道路项目 | 基础设施 | 15.8216 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 15.8216 |  |  | 15.8216 |  | 100% | 已竣工（已决算）
114 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇陈村牛庄通村道路项目 | 基础设施 | 23.9683 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 23.9683 |  |  | 23.9683 |  | 100% | 已竣工（已决算）
115 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇韩村通村道路项目 | 基础设施 | 3.318 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 3.318 |  |  | 3.318 |  | 100% | 已竣工（已决算）
116 | 武陟县 | 2023年度武陟县乔庙镇冯庵村通村道路项目 | 基础设施 | 16.55 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 16.55 |  |  | 16.55 |  | 100% | 已竣工（已决算）
117 | 武陟县 | 2023年度武陟县脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 82.2138 | 2023.3.14 | 2023.3.29 | 2023.12.20 | 82.2138 |  |  | 82.2138 |  | 100% | 已竣工（已决算）
118 | 武陟县 | 2023年度武陟县享受“雨露计划”职业教育补贴项目 | 巩固三保障成果 | 113.4 | 2023.3.14 | 2023.1.1 | 2023.12.20 | 113.4 |  |  | 113.4 |  | 100% | 已竣工（已决算）
119 | 武陟县 | 2023年度武陟县“雨露计划”短期技能培训项目 | 巩固三保障成果 | 14.2 | 2023.3.14 | 2023.1.1 | 2023.12.20 | 14.2 |  |  | 14.2 |  | 100% | 已竣工（已决算）
120 | 武陟县 | 2023年度武陟县跨省外出务工就业交通补助项目 | 就业创业 | 22.86 | 2023.3.14 | 2023.1.1 | 2023.12.20 | 22.86 |  |  | 22.86 |  | 100% | 已竣工（已决算）
121 | 武陟县 | 2023年武陟县财政衔接推进乡村振兴项目管理费 | 项目管理费 | 99.6 | 2023.3.14 | 2023.1.1 | 2023.12.20 | 99.6 |  |  |  | 99.6 | 100% | 已竣工（已决算）
122 | 武陟县 | 2023年度武陟县嘉应观镇东营村通村道路提升项目 | 基础设施 | 19.93 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 19.93 |  |  | 13.6482 | 6.2818 | 100% | 已竣工（已决算）
123 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇小南张村道路硬化项目 | 基础设施 | 14.9515 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 14.9515 |  | 9.1204 | 5.8311 |  | 100% | 已竣工（已决算）
124 | 武陟县 | 2023年武陟县乔庙镇马宣寨村道路硬化项目 | 基础设施 | 14.95 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 14.95 |  |  |  | 14.95 | 100% | 已竣工（已决算）
125 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡中后村道路硬化项目 | 基础设施 | 31.0863 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 31.0863 |  | 2.5771 | 12.1575 | 16.3518 | 100% | 已竣工（已决算）
126 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇张武村乡贤民宿项目 | 产业发展 | 47 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 47 | 18.3185 |  | 28.6815 |  | 100% | 已竣工（已决算）
127 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇中东陶村道路硬化项目 | 基础设施 | 32.815 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 32.815 |  |  | 32.815 |  | 100% | 已竣工（已决算）
128 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇西白水村道路硬化项目 | 基础设施 | 33.8 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 33.8 |  |  | 5.1734 | 28.6266 | 100% | 已竣工（已决算）
129 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇陶村道路硬化项目 | 基础设施 | 6.3 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 100% | 已竣工（已决算）
130 | 武陟县 | 2023年度武陟县西陶镇南阳村道路硬化项目 | 基础设施 | 36.39 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 36.39 |  |  | 36.39 |  | 100% | 已竣工（已决算）
131 | 武陟县 | 2023年度武陟县小董乡高村通村道路项目 | 基础设施 | 19.5732 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 19.5732 |  | 19.5732 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
132 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡东刘村道路硬化项目 | 基础设施 | 11.9521 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 11.9521 |  | 11.9521 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
133 | 武陟县 | 2023年武陟县大虹桥乡大虹桥村道路、排水管网项目 | 基础设施 | 13.7399 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 13.7399 |  | 13.7399 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
134 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇赵庄村通村道路项目 | 基础设施 | 22.81 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 22.81 |  |  | 22.81 |  | 100% | 已竣工（已决算）
135 | 武陟县 | 2023年度武陟县大封镇南屯村通村道路项目 | 基础设施 | 26.96 | 2023.9.19 | 2023.12.3 | 2023.12.20 | 26.96 |  |  | 5.392 | 21.568 | 100% | 已竣工（已决算）