## 得分表
附件一：绩效评价得分表
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准及评分规则 | 指标值 | 评价得分
决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | ①②③④⑤各占1/5权重分，符合对应要素得相应权重分。 |  | 2
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  | 符合
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  | 符合
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  | 与部门职责相符
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  | 属于公共财政支持范围，符合责任划分原则
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  | 不重复
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 立项程序规范性; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 3; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 评价要点： | ①②③各占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。 |  | 2
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  | 2019.7.17向县政府申请20个村综合整治总预算576万元，2020.10.9武陟县自然资源局向武陟县公共资源交易中心出具情况说明，项目编制工作招标预算调整变更为8个村预算294万元。按规定程序申请设立
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  | 2019.7.17-2019.9.4项目预算申请有政府有关领导审批批示。符合相关要求
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  | 仅提供编制经费预算明细表2922654，294万元预算资金是如何确定的，后通过公开标招方式中标价292万元。294万元预算金额的确定事前没有经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等。扣1分
|  | 项目目标 | 6 | 绩效目标 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | ①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。 |  | 3
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ①项目是否有绩效目标； |  | 有绩效目标
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  | 相关
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  | 符合
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 绩效指标; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 3; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 评价要点： | ①②③各占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。 |  | 2
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  | 有具体的绩效指标
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  | 扣1分
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | ①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。 |  | 1.5
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ①预算编制是否经过科学论证； |  | 无，扣0.5分
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②预算内容与项目内容是否匹配； |  | 内容匹配
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  | 按照中标单位的预算明细提供，按公开招标程序中标价编制
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  | 投资额与工作任务相匹配
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 资金分配合理性; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 2; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 评价要点： | ①②各占1/2权重分，符合对应要素得相应权重分。 |  | 2
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ①预算资金分配依据是否充分； |  | 充分，通过资源交易中心公开招标程序
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  | 充分，通过资源交易中心公开招标程序
过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | ①资金到位率≥90%，得指标分值的100%；②80%≦资金到位率＜90%，得指标分值的80%；③60%≦资金到位率＜80%，得指标分值的50%；④资金到位率＜60%，不得分。 | 资金到位率为0 | 0
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 预算执行率; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 5; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | ①预算执行率≥90%，得指标分值的100%； | 一直未支付，预算执行率为0 | 0
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ②80%≦预算执行率＜90%，得指标分值的80%；
③60%≦预算执行率＜80%，得指标分值的50%；
④预算执行率＜60%，不得分。
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 资金使用合规性; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 5; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 评价要点： | ①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。 |  | 5
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  | 资金未使用，未支付
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  | 一直未支付，预算执行率为0
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  | 资金未使用，未支付
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 不存在
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | ①②各占1/2权重分，符合对应要素得相应权重分。 |  | 2
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  | 制订有相应的财务和业务管理制度
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  | 制度合法合规完整
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 制度执行有效性; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 8; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | ①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。 | 2020.10.27进公共资源中心交易。中标公司：河南省中纬测绘规划信息工程公司中标后签合同日期2020.12.2。1、村庄规划（2020-2035）合一，编制日期2020.3；2020.7.14出具《可研报告》；2022年3月编制《2020年度武陟县嘉应观乡东小庄村等8个村全域土地综合整治项目实施方案》；2、2021年1月4日，自然资源部确定为试点。2022年6月1日河南省自然资源厅出具《实施方案省级审查意见》。在招标前村庄规划和可研报告已编制完成，部分工作已完成才开始招标，属于事后补招标程序，执行不合规。扣2分 | 4
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ②项目招标程序等资料内容要素是否齐全并及时归档 |  | 齐全
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ③项目实施过程中提交省级专家评审资料（本级及上级）是否齐全 |  | 2022年6月1日河南省自然资源厅通过专家评审出具《实施方案省级审查意见》资料材料齐全，具有可操作性，同意报部备案。
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: ④是否按合同要求的进度支付款项 |  | 2020.12.2《技术合同书》四、项目工程款及支付方式：本项目总价款292万元，提交村庄规划全部成果资料后支付总款的50%，可行性研究方案通过甲方及上级主管部门评审或批复后10个工作日内支付合同余款。2020年3月，河南省中纬测绘规划信息工程有限公司编制《村庄规划》，7月14日编制《试点可研报告》。2022年6月1日河南省自然资源厅出具《实施方案省级审查意见》，至报告出具日，一直未支付资金，扣2分。
产出 | 35 | 产出数量 | 15 | 村庄规划成果个数 | 5 | 考核村庄规划交付数 | 考核八合一村庄规划个数是否达到8个村 | 达到得满分；否则得相应比例分。 | 八合一，达到，2020年3月，河南省中纬测绘规划信息工程有限公司编制《武陟县嘉应观乡东小庄村等八个村村庄规划（2020-2035）》。 | 5
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 可研报告成本个数; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 5; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 考核可研报告交付套数; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 考核可研报告交付个数是否为1份三套 | 达到得满分；否则得相应比例分。 | 有，2020年7月14日，河南省中纬测绘规划信息工程有限公司编制《全域土地综合整治试点项目可研报告》。 | 5
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 实施方案个数; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 5; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 考核实施方案交付个数; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 考核实施方案交付个数 | 达到得满分；否则得相应比例分。 | 有，2022年3月河南省中纬测绘规划信息工程有限公司编制《2020年度武陟县嘉应观乡东小庄村等8个村全域土地综合整治项目实施方案》。 | 5
|  | 产出质量 | 15 | 省级主管部门审查通过情况 | 15 | 考核省级主管部门审查情况 | 考核省级主管部门审查通过情况 | 通过审核，得满分；否则不得分 |  | 15
|  | 产出时效 | 3 | 文书交付的及时性 | 2 | 考核文书交付的及时性 | 是否按合同要求工期合同签订之日起90日历天交付 | 及时，得满分；否则得应比例分。 | 2020.12.2《技术合同书》；2020年3月，河南省中纬测绘规划信息工程有限公司编制《村庄规划》，7月14日编制《试点可研报告》。2022年3月编制《2020年度武陟县嘉应观乡东小庄村等8个村全域土地综合整治项目实施方案》。可研和实施方案交付未在合同期内 | 0.7
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 三级指标: 款项支付的及时性; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 分值: 1; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标解释: 考核项目资金支付的及时性; “全域土地综合整治”项目绩效评价得分表 指标说明: 是否按合同约定进度支付资金 | 及时，得满分；否则得应比例分。 | 按合同要求，提交村庄规划全部成果资料后支付总款的50%，可行性研究方案通过甲方及上级主管部门评审或批复后10个工作日内支付合同余款。2020.3提交村庄规划，2022.6实施方案通过省级评审，同意报部备案。一直未支付资金 | 0
|  | 成本指标 | 2 | 成本控制有效性 | 2 | 考核成本是否超预算 | 用于反应和考核项目成本的节约程度 | 未超预算得满分，否则按比例得分。 | 申请预算资金202万元，低于中标价292万元，未超预算 | 2
效益 | 25 | 社会效益 | 6 | 助推乡村振兴 | 6 | 考核该项目实施可能达到的社会效益 | 考核该项目实施可能达到的社会效益，是否有助于助推乡村振兴。 | 提高得满分；否则按比例得分。 | 明显提升 | 6
|  | 生态效益 | 6 | 促进耕地保护、土地集约节约利用和人居环境改善 | 6 | 考核项目实施后可能产生的生态效益是否可以得到提升 | 考核项目实施后可能产生的生态效益是否可以得到提升 | 提升得满分；否则按比例得分。 | 逐步提升 | 6
|  | 可持续影响 | 6 | 优化土地利用格局，促进生态空间布局 | 6 | 考核优化耕地和永久基本农田布局，优化土地利用格局，促进生态空间布局，土地使用效益和集约利用水平是否可以得到提升 | 考核优化耕地和永久基本农田布局，优化土地利用格局，促进生态空间布局，土地使用效益和集约利用水平是否得到提升 | 提升得满分；否则按比例得分。 | 逐步提升 | 6
|  | 服务对象满意度指标 | 7 | 受益群众满意度 | 7 | 考核受益群众对项目实施预期效果的满意程度。 | 受益群众满意度是否达到90%。 | 满足得满分；否则按比例得分。 | 满意 | 7
合计 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | 81.2
《河南省体育局关于做好2020年全民健身工程项目建设的通知》（豫体群【2020】6号）规定，2020年度全民健身工程建设目标1、所有乡镇、行政村体育健身设施全覆盖，2确保2020年底城市社区建成15分钟健身圈。3、务必摸清本地设施底数，推进行政村全覆盖。

## 简表
附件一：绩效评价得分表
“全域土地综合整治”项目绩效评价得分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价得分
决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 2
|  | 项目目标 | 6 | 绩效目标 | 3 | 3
|  |  |  | 绩效指标 | 3 | 2
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 1.5
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2
过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 0
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 0
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 2
|  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 4
产出 | 35 | 产出数量 | 15 | 村庄规划成果个数 | 5 | 5
|  |  |  | 可研报告成本个数 | 5 | 5
|  |  |  | 实施方案个数 | 5 | 5
|  | 产出质量 | 15 | 省级主管部门审查情况 | 15 | 15
|  | 产出时效 | 3 | 文书交付的及时性 | 2 | 0.7
|  |  |  | 款项支付的及时性 | 1 | 0
|  | 成本指标 | 2 | 成本控制有效性 | 2 | 2
效益 | 25 | 社会效益 | 6 | 助推乡村振兴 | 6 | 6
|  | 生态效益 | 6 | 促进耕地保护、土地集约节约利用和人居环境改善 | 6 | 6
|  | 可持续影响 | 6 | 优化土地利用格局，促进生态空间布局 | 6 | 6
|  | 服务对象满意度指标 | 7 | 受益群众满意度 | 7 | 7
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 81.2
《河南省体育局关于做好2020年全民健身工程项目建设的通知》（豫体群【2020】6号）规定，2020年度全民健身工程建设目标1、所有乡镇、行政村体育健身设施全覆盖，2确保2020年底城市社区建成15分钟健身圈。3、务必摸清本地设施底数，推进行政村全覆盖。

## 目标表
项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 全域土地综合整治
主管部门 |  |  | 武陟县自然资源局 |  | 单位名称 | 武陟县自然资源局
项目资金（万元） |  |  | 实施期资金总额 | 292万元 | 年度资金总额 | 202万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 292万元 | 其中：财政拨款 | 202万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
绩效目标 | 实施期目标 |  |  |  | 年度目标
| 2022年全面完成嘉应观乡东小庄村等8个村全域土地综合整治试点项目，共需292万元 |  |  |  | 2022年全面完成嘉应观乡东小庄村等8个村全域土地综合整治试点项目，共需202万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划方案编制费成本 | = | 202 | 万元
|  | 社会成本指标 | 省政府批复
|  | 生态环境成本指标 | 报批率
| 产出指标 | 数量指标 | 八村合一村庄规划 | = | 1 | 份
|  |  | 编制可研性报告 | = | 1 | 份
|  |  | 编制实施方案 | = | 1 | 份
|  | 质量指标 | 通过上级评审 | 定性 | 审核通过
|  | 时效指标 | 文书交付和款项支付的及时性 | 定性 | 及时
| 效益指标 | 经济效益指 标
|  | 社会效益指 标 | 助推乡村振兴 | 定性 | 提升
|  | 生态效益指 标 | 改善乡村人居环境 | ≥ | 80 | %
| 满意度 指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | = | 100 | %