武陟县民政局

2022年城乡困难群众临时救助项目支出

绩效评价报告

豫德之诚绩效评价（2023）第003号

委托部门：武陟县财政局

评价机构：河南德之诚会计师事务所（普通合伙）

评价日期：二〇二三年七月

武陟县民政局

2022年城乡困难群众临时救助项目支出

绩效评价报告概要

豫德之诚绩效评价（2023）第003号

一、项目概要

2022年武陟县民政局收到临时救助中央资金327333元，调剂乡镇备用金户救助资金905820元，共计临时救助资金1233153元。实际发放资金975110元（包括中央资金327333元，乡镇账户调剂资金647777元），实物发放307447元。

2022年度共发放给临时救助对象945人，发放实物对象1841人。

- 二、评价结论摘要

- 武陟县民政局城乡困难群众临时救助项目重点绩效评价综合得分83.35分，绩效评价等级为“良”。

- 存在问题摘要

- 1、预算金额沿用上年数据，未考虑人口数的变量。

- 2、资金到位率和预算执行率均有待提高。

- 3、项目资金指标调整审批内容不完整。

- 4、急难型临时救助审批表中存在救助类别和困难程度认定相同而救助金额不一致的情况，其原因未在审批表中作进一步说明。

- 5、乡镇以支出审批（统计表）代替材料调查审核，没有对临时救助对象的一事一审进行审批，仅对统计表进行审批，且经办人为一人而非两人签字。

- 6、项目资金账面收支与实际收支（明细）存在不符情况。

- 四、有关建议

- 1、建议按照绩效目标认真、严谨对待年初预算，做到测算依据充分

- 2、建议及时对预算执行率进行评估，及时申请对预算进行调整，从而提高资金到位率和预算执行率。

- 3、及时完善项目资金指标调整审批内容的签字等细节，并做好复核。

- 4、由于规定的临时救助标准档次较多，存在较高的主观判断，建议按照《焦作市临时救助实施细则》（焦民[2020]7号）文件“第九条救助标准（一）急难型临时救助标准。”的规定，设定不同类别、不同困难程度确定的救助金额，并考虑家庭救助人数和救助时长（不超6个月）的因素，并形成专门的对救助对象救助金额标准的选择设定具体认定的程序，尽量做到客观公正公平。

- 5、建议乡镇办事处自受理临时救助申请之日起10个工作日内，在村（居）民委员会协助下，组织工作人员对申请人家庭经济状况和实际生活情况逐一进行调查核实审批，做到一户一表、一事一审，且每组调查人员不得少于2人签字。

- 6、建议对账面收支与实际收支不符的情况及时查找原因，进行账务处理。

目 录

一、 基本情况	-1-

（一）项目概况	-1-

（二）绩效目标	-5-

二、绩效评价工作开展情况	-6-

（一）评价目的、对象和范围	-6-

（二）绩效评价原则、评价方法、 评价标准 、评价依据	-7-

（三）评价指标体系、评分标准	  -10-

（四）绩效评价工作过程 	-17-

三、绩效评价指标分析	-18-

（一）项目决策情况	-18-

（二）项目过程情况	-19-

（三）项目产出情况	-20-

（四）项目效益情况	-21-

四、综合评价情况及评价结论	-21-

五、存在的问题及原因分析	-22-

（一）存在的问题	-22-

（二）原因分析	-24-

六、有关建议	-24-

武陟县民政局

2022年城乡困难群众临时救助项目支出

绩效评价报告

豫德之诚绩效评价（2023）第003号

按照《中共武陟县委 武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>》（武发〔2020〕13号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，受武陟县财政局的委托，对武陟县民政局城乡困难群众临时救助项目进行重点绩效评价。在评价过程中，我们查阅了项目相关资料，采取了文件检查、访谈等我们认为必要的评价工作方法，对城乡困难群众临时救助项目实施情况，按照科学规范、公开公正的原则，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据民政部《关于进一步建立健全临时救助制度的通知》（民发〔2007〕92号）和河南省民政厅、河南省财政厅《关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》（豫民文〔2011〕152号）精神，市民政局、市财政局结合我市实际，联合建立了焦作市城乡困难群众临时救助制度（焦民〔2011〕245号）。该制度的建立和实施在保障城乡困难群众基本生活、缓解他们的特殊困难方面发挥了积极作用。为深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动精神，妥善解决城乡困难群众的突发性、临时性生活困难，加快推进社会救助体系建设，2014年焦作市人民政府办公室又下发《焦作市人民政府办公室关于进一步完善焦作市城乡困难群众临时救助制度的通知》（焦政办（2014）16号）。

临时救助制度是指政府对在日常生活中由于各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的生活救助的制度。临时救助制度是一项长期的、规范的社会救助制度，是构建以最低生活保障为基础、专项救助为辅助、临时生活救助为补充的社会救助体系的一项重要工作内容。

临时救助可分为支出型临时救助和应急型临时救助。支出型临时救助是对因医疗、教育等必需支出较大，造成基本生活困难的家庭实施的救助。应急型临时救助是对家庭成员遭遇交通事故、溺水、矿难等人身意外伤害，在获得各种赔偿、保险、救助等资金后个人负担仍较重，导致家庭基本生活困难，或因火灾等意外事件造成家庭财产重大损失，导致基本生活困难的家庭实施的救助。

各级各有关部门要按照“救急救难、及时有效、方便快捷”的工作要求，准确把握临时救助的非定期、非定量特征，根据困难对象的特殊现状和维持当前基本生活的需求，结合本地实际深入开展临时救助工作，要加强各项救助制度的衔接配套，注意发挥社会救助的综合效应，形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施各有侧重、相互衔接、良性互动的运行机制，有效保障困难群众的基本生活。

深入开展临时救助工作是践行执政为民理念、履行政府兜底责任的具体体现，是各级人民政府重要的民生工程。各级各部门要按照“政府指导、民政主管、部门协作、社会参与”的工作思路，切实加强对临时救助工作的组织领导，进一步明确职责分工，制订具体实施细则和操作规程，密切协同配合，确保临时救助政策落到实处。民政部门负责牵头实施临时救助工作，要坚持公开、公平、公正的原则，做到政策公开、程序公开、对象公开、资金公开；要建立完善临时救助对象审批材料、资金台帐、发放名册等工作档案，定期向社会公布临时救助资金使用情况，并设立监督举报电话，接受广大人民群众和社会各界的监督。财政部门负责临时救助资金的预算安排，根据审批确定的用款计划，及时将临时救助资金拨付到位。

2、主要内容及实施情况

主要内容：《焦作市人民政府办公室关于进一步完善焦作市城乡困难群众临时救助制度的通知》（焦政办（2014）16号）规定： 从2014年起，市财政按照每年不低于500万元，县级财政按照本辖区人口数每人每年1.5元标准安排临时救助资金，并列入本级财政预算。市级临时救助资金根据各县（市）区、市城乡一体化示范区临时救助人数、贫困程度以及资金配套情况进行补贴。

市县两级临时救助资金纳入社会保障基金财政专户，分账核算、专项管理、专款专用。临时救助资金原则上年度不做结余，不得平衡预算或挪作他用。市县两级临时救助资金预算应根据经济社会发展水平适时调整。

《焦作市临时救助实施细则》（焦民[2020]7号）第十八条规定，“县级财政部门需向同级民政部门提供一定资金预付额度，建立临时救助备用金，用于紧急情况临时救助资金支出和乡镇（街道办事处）直接审批的临时救助资金支出。各县（市）区要在乡镇人民政府（街道办事处）建立临时救助备用金制度，根据辖区人口基数、上年临时救助任务等情况合理确定备用金数额，年初预拨至各乡镇人民政府（街道办事处），提高临时救助水平和时效性。”

实施情况：

项目资金由武陟县财政局、武陟县民政局负责“2022年城乡困难群众临时救助”项目的立项、资金拨付、监督使用。武陟县财政局负责落实财政资金，武陟县民政局负责落实项目实际开展工作和资金的使用情况。

- 3、资金投入和使用情况

2022年武陟县民政局收到临时救助中央资金327333元，调剂乡镇备用金户救助资金905820元，共计临时救助资金1233153元。

《关于批复2022年县直部门收支预算的通知》（武财预〔2022〕127号）批复城乡困难群众临时救助本级项目预算资金106万元，2022年度调剂至乡镇户资金905820元，财政收回资金154180元。故本项目当年在武陟县民政局资金实际为0元。由于考虑武陟县民政局负责签头实施临时救助工作并进行最终完成审批工作，故将武陟县民政局审批范围内的用于临时救助的全部资金全部考虑在内。

按照按民政局提供的2022年全年临时救助发放名册汇总表等资料显示：2022年度共使用和发放临时救助资金1712557元，其中使用中央资金327333元，乡镇户调剂资金1077777元（包括2021年已支付2022年第一季度临时救助资金43万元），7月发放实物救助307447元（系2021年支付）。

扣除2021年支付的资金外，2022年实际发放资金975110元（包括中央资金327333元，乡镇户调剂资金647777元。

- 2022年度共发放给临时救助对象945人，发放实物对象1841人。发放实物对象的金额标准为167元/人。

（二）项目绩效目标

- 2022年，武陟县民政局对“城乡困难群众临时救助”项目进行绩效目标申报。武陟县民政局提供的该项目绩效目标表如下：

| 项目名称 |  |  | 城乡困难群众临时救助项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武陟县民政局 |  | 单位名称 | 武陟县民政局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 实施期资金总额 | 106万元 | 年度资金总额 | 106万元 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 106万元 | 其中：财政拨款 | 106万元 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |  |
| 绩效目标 | 实施期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急就难，2022年需106万元 |  |  |  | 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急就难，2022年需106万元 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡困难群众临时救助 | = | 106 | 万元 |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年临时救助人次 | ≧ | 0.5万 | 人次 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 救助准确率 | = | 100 | % |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付资金 | 定性 | 资金拨付及时 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指 标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指 标 | 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急就难 | 定性 | 不断提高 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指 标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 救助对象的满意度、对政府和党的认同感 | = | 100 | % |  |  |

依据现有项目资料，梳理绩效目标如下：

- 1、单位项目的总体目标和年度绩效目标为：

- 按照“救急救难、及时有效、方便快捷”的工作要求，准确把握临时救助的非定期、非定量特征，根据困难对象的特殊现状和维持当前基本生活的需求，结合本地实际深入开展临时救助工作，要加强各项救助制度的衔接配套，注意发挥社会救助的综合效应，形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施各有侧重、相互衔接、良性互动的运行机制，有效保障困难群众的基本生活。

2、单位项目自评情况；经核审的单位项目自评得分为100分，自评表内容与原定的绩效目标和年初细化出的产出指标相对应。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

（1）通过本次绩效评价，总结“城乡困难群众临时救助”在项目立项、资金拨付、监督使用、资金支付等事项的规范运作流程，强化实施产出、效果等方面的经验，发现问题，提出建设性建议，并对项目支出的经济性、效率性和效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。按规定应救尽救，救助及时，救助适度，增强财政资金支出的规范性和合理性，依法监管、改进服务、提高效能，进一步优化资源配置，增强社会公众的满意度，使财政资金更好地发挥实效。

（2）通过评价，了解、分析，衡量项目是否达到预期目标，项目资金的拨付是否及时，使用是否合规有效，项目建设管理机制能否有效保障绩效目标的实现。

（3）通过对项目支出的经济性、效率性和效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（4）总结经验、发现问题，深入分析原因，提出科学的改进措施与建议。增强财政资金支出的规范性和合理性，进一步优化资源配置，使财政资金更好地发挥实效。

2、评价对象

本次绩效评价对象为武陟县民政局，资金范围为2022年临时救助资金1233153元，其中武陟县民政局收到临时救助中央资金327333元，该项目资金调剂乡镇备用金户救助资金905820元。本次评价项目城乡困难群众临时救助预算资金106万元，调剂到乡镇备用金户资金905820元，其余资金154180元财政收回。本次评价项目资金按1233153万元进行评价。

- 3、评价范围

- 本次评价范围为2022年财政预算的“城乡困难群众临时救助”项目1233153元中有关本级项目资金106万元的决策、过程、产出及效益情况。

- （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准 、评价依据

- 1、评价原则

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- （2）统筹兼顾。财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。财政评价分别由预算部门和财政部门组织实施。

- （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价方法

本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，同时与现场走访相结合，分类分层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

（1）成本效益法：对整个项目的成本和收益进行对比，从而做出项目决策的一种方法。

（2）比较法：通过比较财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析完成(或未完成)目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。许多支出项目运用因素分析法，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

（4）最低成本法：在完成既定目标的情况下，追求成本最低的方法。

（5）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法：是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。具体评价依据如下：

1.预算绩效类：

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（国卫财发〔2021〕16号）；

（3）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（4）《河南省省级预算项目支出绩效管理办法》。

2.业务类：

（1）《焦作市人民政府办公室关于进一步完善焦作市城乡困难群众临时救助制度的通知》（焦政办〔2014〕16号）；

（2）《河南省民政厅 河南省财政厅关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》（豫民文〔2011〕152号）；

（3）《焦作市民政局 焦作市财政局 焦作市扶贫开发办公室关于印发焦作市临时救助实施细则的通知》（焦民〔2020〕7号）

3.资金类

（1）《专项资金拨付管理办法》

（2）《关于批复2022年县直部门收支预算的通知》（武财预〔2022〕127号）

（三）评价指标体系、评分标准

1、评价指标设计的总体思路

全面梳理武陟县民政局城乡困难群众临时救助项目绩效目标，按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）项目支出绩效评价指标体系框架，结合本项目实际情况，从决策、过程、产出、效益4个方面设计绩效评价指标体系。

2、评价指标体系

本次指标体系从决策，过程、产出和效益4个方面进行分析，具体如下：

1.决策

决策指标权重分15分，本项目从项目立项、项目目标和资金投入三个角度。

2.过程

过程指标权重分25分，本项目从资金管理和组织实施两个角度考察。

3.产出

产出指标权重分35分，本项目从产出数量、产出质量、产出实效和成本指标四个角度考察。

4.效益

效益指标权重分25分，本项目从经济效益、社会效益、和服务对象满意度三个角度考察。

具体评价指标体系为：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准及评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | ①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | ①②③各占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 |  |
|  |  | 项目目标 | 6 | 绩效目标 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | ①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | ①②③各占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | ①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | ①②各占1/2权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | ①资金到位率≥90%，得指标分值的100%；②80%≦资金到位率＜90%，得指标分值的80%；③60%≦资金到位率＜80%，得指标分值的50%；④资金到位率＜60%，不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | ①预算执行率≥90%，得指标分值的100%；②80%≦预算执行率＜90%，得指标分值的80%；③60%≦预算执行率＜80%，得指标分值的50%；④预算执行率＜60%，不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | ①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或政策规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | ①②各占1/2权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | ①②③④⑤⑥各占1/6权重分，符合对应要素得相应权重分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目资金拨付审批程序是否完整 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③发放临时救助金是否按规定直接支付到救助对象个人账户；实物发放是否有发放的明细、数量信息。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④救助事由、救助金额和经办人签字以及盖章手续审核手续等是否齐全，救助金额的认定程序是否合理。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤申报材料及审批资料等资料内容要素是否齐全并及时归档 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑥会计核算方面是否准确 |  |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 15 | 补助人数（人次） | 15 | 考核享受临时救助人次情况 | 核查享受临时救助人次情况 | 达到目标的，得满分；未完成按比例得分。 |
|  |  | 产出质量 | 15 | 足额发放率 | 15 | 考核对补贴人员资金是否足额发放 | 对享受临时救助人员资金是否足额发放 | 足额发放的，得满分；未足额发放的，按比例得分。 |
|  |  | 产出时效 | 3 | 发放补贴及时率 | 3 | 考核发放补贴是否及时 | 是否按照文件的规定及时发放救助金 | 及时发放的，得满分；否则得应比例分。 |
|  |  | 成本指标 | 2 | 成本控制有效性 | 2 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率和预算执行率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本是否超过预算。 | 满足得满分；否则按比例得分。 |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 9 | 补助资金覆盖率 | 9 | 考核救助资金覆盖情况。 | 补助资金覆盖范围情况 | 按认定人员全额发放得满分；否则按比列扣分 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施各有侧重、相互衔接、良性互动的运行机制，有效保障困难群众的基本生活。 | 8 | 考核临时救助机制的运行有效性 | 是否做到应救尽救，救助及时，救助适度 | 满足得满分；否则按比例得分。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 8 | 救助对象的满意度 | 8 | 考核群众的满意程度。 | 对象满意度是否达到100% | 满足得满分；否则按比例得分。 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

（四）绩效评价工作过程

1、准备阶段

由武陟县财政局进行前期沟通并召开会议布置相关工作，确定评价对象和范围，下达绩效评价通知，评价目的、内容、任务、依据、评价时间和要求；（第三方机构）成立项目组，负责联络本次绩效评价的相关部门及人员，收集相关资料，撰写前期调研方案并在一周以内补充完善。

- 2、制定工作方案阶段

- 由项目组成员与武陟县民政局、财政局进行充分沟通，了解项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息，并收集项目立项文件、资金拨付、监督使用等文件资料；根据武陟县财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，设计项目绩效评价工作方案，并就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通。

- 3、数据收集和现场核查阶段

根据制定好的工作方案，由项目组成员与被评价单位进行沟通，收集相关数据，并对收集的数据汇总和分析；采取现场调研、查验访问等方式进行实地验证核实；根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成初步评价结论，并与被评价单位交换意见。

4、撰写绩效评价报告

按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，在规定的时间内向评价组织者提交初步的绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告并按时递交采购方。

- 5、完善绩效评价报告

根据专家的评审意见修改完善绩效评价报告，及时报委托方确认。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

包括3个二级指标，6个三级指标，共15分，得分12分。具体情况如下：

项目立项5分，主要评价立项依据充分性（2分）、立项程序规范性（3分）。得分4分，扣1分。扣分原因为《焦作市人民政府办公室关于进一步完善焦作市城乡困难群众临时救助制度的通知》（焦政办（2014）16号）规定： 从2014年起，市财政按照每年不低于500万元，县级财政按照本辖区人口数每人每年1.5元标准安排临时救助资金，并列入本级财政预算。经网上查询，2022武陟县人口66.13万元，应为99.195万元。没有依文件的规定按人口数计算，据了解是沿用以前数据。

项目目标6分，主要评价绩效目标（3分）、绩效指标（3分）。绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，得分5分，扣1分。扣分原因为106万元目标表中计划救助人数5000人次以上，实际发放资金97.51万元945人次，不太匹配。

资金投入4分，主要评价预算编制科学性（2分）、资金分配合理性（2分）。得分3分，扣1分。扣分原因为预算额度测算依据不够充分，未按规定县级财政按照本辖区人口数每人每年1.5元标准安排临时救助资金，并列入本级财政预算。经网上查询，2022武陟县人口66.13万元，应为99.195万元。没有按人口数计算，据了解是沿用以前数据。

- （二）项目过程情况

- 包括2个二级指标，5个三级指标，共25分，得分17.35分。具体情况如下：

- 资金管理15分，主要评价资金到位率（5分）、预算执行率（5分）、资金使用合规性（5分）。得分10.25分，扣4.75分；扣分原因为：2022年该项目预算资金106万元，使用调剂至乡镇户资金905820元，资金到位率85.45%，未达到90%，扣1分；2022年实际支付临时救助资金975110元（包括中央资金327333元，乡镇户调剂资金647777元），预算执行率=975110/1233153=79.07%；本级项目预算执行率=647777/905820=71.51%，扣2.5分；项目资金指标调整拨付至各乡镇备用金账户通知书审批中，业务科室和预算科仅盖章，经手人处无人签字，存档编号空，通知书领取人栏空白，整个表中无任何年月日。手续不完整，扣1.25分。

- 组织实施10分，主要评价管理制度健全性(2分)、制度执行有效性(8分）。得分7.10分，扣2.90分；扣分原因为：

- 项目资金指标调整拨付至各乡镇备用金账户通知书审批中，业务科室和预算科仅盖章，经手人处无人签字，存档编号空，通知书领取人栏空白，整个表中无任何年月日。手续不完整，扣0.5分。

- 根据其提供的2022年全年临时救助发放名册汇总表资料显示：存在有临时救助对象姓名和银行账户开户名不一致有69人涉及83551元，且无关系说明，同时实物发放未列明发放的是什么实物及数量信息等，扣0.8分。

- 急难型临时救助审批表中存在救助类别和困难程度认定相同而救助金额不一致的情况，其原因未在审批表中作进一步说明。如同为“急难，困难较重，B类”对应的补助金额有1800/1200元两个金额；同为“急难，困难较轻，B类”对应的补助金额有800和600元两个金额。

- 乡镇以支出审批（统计表）代替材料调查审核，没有对临时救助对象的一事一审进行审批，仅对统计表进行审批，且经办人为一人签字，不符合《焦作市人民政府办公室关于进一步完善焦作市城乡困难群众临时救助制度的通知》（焦政办【2014】16号）“五（二）审核。乡镇办事处应当自受理临时救助申请之日起10个工作日内，在村（居）民委员会协助下，组织工作人员对申请人家庭经济状况和实际生活情况逐一进行调查核实。每组调查人员不得少于2人。”的规定，扣0.4分。

- 2022年共收到和使用中央资金327333元，存在一笔因重复支付收回款项2603元作为自有资金使用，造成该项目资金账面收支与实际收支（明细）不符。扣0.6分。

- （四）项目产出情况

- 包括4个二级指标，4个三级指标，共35分，得分29分。具体情况如下：

- 产出数量15分，主要评价考核享受临时救助人次情况（15分）。得分9分，扣6分。扣分原因为2022年度实际发放中央和本级（含乡镇）资金以及实物补贴人数共计2786人次（其中发放资金945人，实物救助人次1841人），占目标人次0.5万的55.72%。可能目标人次分解的有点高。

- 产出质量15分，主要评价考核救助资金是否足额发放（15分）。已足额发放，得15分；

- 产出时效3分，主要评价是否按照文件的规定及时发放救助资金（3分）。均已及时发放救助资金，得分3分；

- 成本指标2分，主要评价成本控制的有效性（2分）。核查成本是否超过预算，单位预算资金106万元，资金支付使用调剂至乡镇户资金905820元，财政收回资金154180元，资金到位率85.45%，预算执行率71.51%（647777/905820），不超预算，得分2分。

- （五）项目效益情况

- 包括3个二级指标，3个三级指标，共25分，得分25分。具体情况如下：

- 社会效益9分，主要评价救助资金覆盖率（9分）。按照申请、初审、审核、审批程序确定临时救助对象，做到应救尽救，得9分；

- 可持续影响8分，主要评价考核临时救助机制的运行有效性，做到应救尽救（9分）。严格执行申请、审核和审批程序，遵循救急救难、及时有效，公开公平公正，量力而行、尽力而为的原则，确保临时救助制度落到实处。得8分。

- 服务对象满意度指标8分，主要考核救助对象的满意度（8分）。经过抽查救助对象的满意度100%，得分8分。

- 四、综合评价情况及评价结论

- 武陟县民政局城乡困难群众临时救助项目重点绩效评价综合得分83.35分，绩效评价等级为“良”。

- 具体得分情况如下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 2 |
|  |  | 项目目标 | 6 | 绩效目标 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标 | 3 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5 | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 3.75 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 5.1 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 15 | 救助人数（人次） | 15 | 9 |
|  |  | 产出质量 | 15 | 足额发放率 | 15 | 15 |
|  |  | 产出时效 | 3 | 发放补贴及时率 | 3 | 3 |
|  |  | 成本指标 | 2 | 成本控制有效性 | 2 | 2 |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 9 | 救助资金覆盖率 | 9 | 9 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 考核临时救助机制的运行有效性 | 8 | 8 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 8 | 救助对象的满意度 | 8 | 8 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 83.35 |

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）存在的问题

- 1、预算金额沿用上年数据，未考虑人口数的变量。

- 《焦作市人民政府办公室关于进一步完善焦作市城乡困难群众临时救助制度的通知》（焦政办（2014）16号）规定： 从2014年起，市财政按照每年不低于500万元，县级财政按照本辖区人口数每人每年1.5元标准安排临时救助资金，并列入本级财政预算。经网上查询，2022武陟县人口66.13万元，应为99.195万元。没有按人口数计算，据了解是沿用以前数据。

- 2、资金到位率和预算执行率均有待提高。

- 2022年该项目预算资金106万元，仅收到且调剂至乡镇户资金905820元，资金到位率85.45%，尚不足90%。预算执行率仅为71.51%。

- 3、项目资金指标调整审批内容不完整。存在业务科室和预算科仅盖章，经手人处无人签字，存档编号空白，通知书领取人栏空白，整个表中未显示任何年月日。

- 4、急难型临时救助审批表中存在救助类别和困难程度认定相同而救助金额不一致的情况，其原因未在审批表中作进一步说明。

- 5、乡镇以支出审批（统计表）代替材料调查审核，没有对临时救助对象的一事一审进行审批，仅对统计表进行审批，且经办人为一人签字，不符合《焦作市人民政府办公室关于进一步完善焦作市城乡困难群众临时救助制度的通知》（焦政办【2014】16号）五（二）审核。乡镇办事处应当自受理临时救助申请之日起10个工作日内，在村（居）民委员会协助下，组织工作人员对申请人家庭经济状况和实际生活情况逐一进行调查核实。每组调查人员不得少于2人。

- 6、项目资金账面收支与实际收支（明细）存在不符情况。存在一笔因重复支付收回款项2603元作为自有资金使用，造成该项目资金账面收支与实际收支（明细）不符。

- 原因分析

- 1、忽视了人口数这个变量对预算金额的影响。

- 2、未及时对预算执行率进行评估，未及时申请预算调整，进而提高资金到位率和预算执行率。

- 3、忽视了项目资金指标调整审批内容的签字等细节。

- 4、 2022年没有形成专门对救助金额的确定设定具体认定的程序。经了解，2023年的认定程序已有较完善的轨迹可查。

- 5、不够充分关注乡镇以统计表审批替代调查核实的一事一审的签批程序。

- 6、未充分关注因支付重复收回款项作自有资金处理造成了账面项目收支与实际收支的不符。

- 六、有关建议

- 1、建议按照绩效目标认真、严谨对待年初预算，做到测算依据充分

- 2、建议及时对预算执行率进行评估，及时申请对预算进行调整，从而提高资金到位率和预算执行率。

- 3、及时完善项目资金指标调整审批内容的签字等细节，并做好复核。

- 4、由于规定的临时救助标准档次较多，存在较高的主观判断，建议按照《焦作市临时救助实施细则》（焦民[2020]7号）文件“第九条救助标准（一）急难型临时救助标准。”的规定，设定不同类别、不同困难程度确定的救助金额，并考虑家庭救助人数和救助时长（不超6个月）的因素，并形成专门的对救助对象救助金额标准的选择设定具体认定的程序，尽量做到客观公正公平。

- 5、建议乡镇办事处自受理临时救助申请之日起10个工作日内，在村（居）民委员会协助下，组织工作人员对申请人家庭经济状况和实际生活情况逐一进行调查核实，做到一户一表、一事一审，且每组调查人员不得少于2人签字。

- 6、建议对账面收支与实际收支不符的情况及时查找原因，进行账务处理。

- 河南德之诚会计师事务所

- （普通合伙）

- 2023年8月20日